Żyrardów, 29.09.2021 r.

Nr postępowania: 1/2021

W nawiązaniu do ogłoszonego Zapytania ofertowego pn.: "Remont pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie" Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia.

Pytanie Wykonawcy:

W związku z ogłoszonym przez Państwa zapytaniem ofertowym pn.: "Remont pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie" zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się przedłużyć termin wykonania zamówienia do 10 grudnia. Ze względów atmosferycznych występujących o tej porze roku może się okazać nie możliwe wykonanie robót dekarskich do 30 listopada. Prosimy o przychylne rozpatrzenie sprawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia do dnia 10 grudnia 2021 r. Zmiana odnosi się zarówno do terminu wskazanego w Zapytaniu Ofertowym, jak i terminu wskazanego w projekcie umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje także zmiany terminu składania ofert na dzień 1.10.2021 r. do godz. 12:00.

(-) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrardowie

 Beata Marzęda-Przybysz